## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
Criterios tomados de los Gherkin de docs/scrum/sprint-01/planning.md, docs/scrum/sprint-02/planning.md y docs/PLAN_NEXASAFE.md (E6-03). Las historias E0 no tenían Gherkin: su escenario resume el hito H1 con el que se aceptaron. Contexto = Dado, Evento = Cuando, Resultado = Entonces.
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Entradas de datos | Salidas de datos | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E0-01 | Como equipo | Quiero un monorepo con ramas protegidas y plantillas de PR | Para que ningún cambio llegue a main sin revisión | 1 | Cambio directo a main | Dado que main está protegida | Push directo a main | Rechazo de GitHub | Cuando alguien intenta subir cambios sin PR | Entonces GitHub rechaza el cambio: solo entra por PR con los controles del CI en verde
E0-02 | Como equipo | Quiero un pipeline de CI que ejecute lint, pruebas y build en cada PR | Para detectar regresiones antes del merge | 1 | PR con errores | Dado que hay un PR abierto | Código del PR | Resultado del CI (verde o rojo) | Cuando el código falla el lint, las pruebas o el build | Entonces el CI queda en rojo y el PR no se puede fusionar
E0-03 | Como Security Champion | Quiero SAST, SCA y escaneo de secretos automáticos | Para detectar vulnerabilidades sin depender de revisión manual | 1 | Hallazgo High o Critical | Dado que hay un PR abierto | Código y dependencias | Reportes de Semgrep, npm audit, Gitleaks y CodeQL | Cuando aparece un hallazgo High/Critical o un secreto | Entonces el PR queda bloqueado hasta corregirlo o registrar una excepción con vencimiento
E0-04 | Como equipo | Quiero ambientes dev y staging desplegados por pipeline | Para probar el incremento en condiciones reales | 1 | Merge a main | Dado que se fusionó un PR en main | Migraciones de supabase/ | nexasafe-staging actualizado | Cuando termina el merge | Entonces el pipeline aplica las migraciones en staging
E1-01 | Como acudiente | Quiero registrarme con correo y contraseña | Para administrar los perfiles de mis hijos | 1 | Registro exitoso | Dado que no tengo cuenta | Nombre, correo y contraseña (mínimo 8 caracteres) | Cuenta con rol guardian | Cuando me registro con datos válidos | Entonces se crea mi cuenta con el rol guardian y puedo iniciar sesión
|  |  |  | 2 | Correo ya registrado | Dado que ya existe una cuenta con mi correo | Correo existente | Mensaje genérico | Cuando intento registrarme con ese correo | Entonces la app muestra un mensaje que no revela si el correo existe
E1-02 | Como acudiente | Quiero registrar a un menor y quedar vinculado como su guardián | Para poder acompañar sus trayectos | 1 | Alta del menor | Dado que soy un acudiente autenticado | Nombre, documento, foto, colegio y aceptación de la política | Menor en PENDIENTE_VALIDACION | Cuando registro un menor | Entonces el perfil queda PENDIENTE_VALIDACION, no puede iniciar trayectos hasta que el colegio lo apruebe y queda registrada la autorización de tratamiento de datos
|  |  |  | 2 | Solo mis menores | Dado que soy un acudiente autenticado | N/A | Lista de menores | Cuando consulto mis menores | Entonces solo veo los menores vinculados a mi cuenta
E1-03 | Como personal del colegio | Quiero validar que el menor está matriculado antes de activar su perfil | Para impedir vinculaciones falsas | 1 | Pendientes de mi colegio | Dado que soy personal activo del colegio X | N/A | Lista de pendientes | Cuando consulto los menores pendientes | Entonces solo veo los menores en PENDIENTE_VALIDACION del colegio X
|  |  |  | 2 | Validar matrícula | Dado que soy personal activo del colegio X | Menor del colegio X | Menor ACTIVO y registro en audit_log | Cuando valido la matrícula del menor | Entonces el menor pasa a ACTIVO y queda en audit_log quién lo validó y cuándo
|  |  |  | 3 | Otro colegio o acudiente | Dado que soy acudiente o personal de otro colegio | Menor del colegio X | Rechazo | Cuando intento cambiar el estado del menor | Entonces la operación es rechazada
E1-04 | Como protegido | Quiero ingresar con un PIN corto en lugar de contraseña | Para acceder rápido sin exponer credenciales | 1 | Ingreso correcto | Dado que soy un protegido ACTIVO con PIN asignado | Documento y PIN de 4 dígitos | Sesión con rol protegido | Cuando ingreso mi PIN correcto | Entonces inicio sesión con el rol protegido
|  |  |  | 2 | Bloqueo por intentos | Dado que soy un protegido | PIN incorrecto 5 veces en 15 minutos | Bloqueo temporal | Cuando ingreso un PIN incorrecto varias veces seguidas | Entonces la Edge Function auth-pin bloquea los intentos durante 15 minutos
|  |  |  | 3 | Menor no activo | Dado que soy un protegido PENDIENTE_VALIDACION o INACTIVO | Documento y PIN | Ingreso rechazado | Cuando ingreso mi PIN | Entonces no puedo iniciar sesión
|  |  |  | 4 | Asignar PIN | Dado que soy el acudiente de un menor ACTIVO | PIN de 4 dígitos difícil de adivinar | PIN guardado como hash Argon2id | Cuando le asigno el PIN | Entonces el menor puede entrar con su documento y ese PIN
|  |  |  | 5 | Mensaje genérico | Dado que alguien escribe un documento que no existe o un PIN incorrecto | Documento y PIN | Mensaje "Documento o PIN incorrectos." | Cuando intenta entrar | Entonces ve el mismo mensaje y no sabe cuál de los dos falló
E1-05 | Como usuario | Quiero que mi sesión se guarde cifrada en el dispositivo | Para no reautenticarme en cada trayecto | 1 | Reabrir la app | Dado que inicié sesión | N/A | Sesión restaurada | Cuando cierro y vuelvo a abrir la app | Entonces sigo autenticado; la sesión está en expo-secure-store y no en AsyncStorage
|  |  |  | 2 | Renovación del token | Dado que mi token de acceso vence a los 15 minutos | Refresh token rotativo | Token nuevo | Cuando sigo usando la app | Entonces la sesión se renueva sola, sin pedirme datos
|  |  |  | 3 | Cerrar sesión | Dado que cerré sesión | N/A | Pantalla de ingreso | Cuando vuelvo a abrir la app | Entonces se me pide autenticarme de nuevo
E1-06 | Como administrador | Quiero crear colegios y registrar a su personal institucional desde la app | Para habilitar la validación de matrículas | 1 | Crear colegio | Dado que soy administrador | Nombre y NIT | Colegio creado | Cuando creo un colegio | Entonces el colegio queda disponible para el alta de menores
|  |  |  | 2 | Registrar personal | Dado que soy administrador | Nombre, cargo, correo y contraseña temporal (mínimo 8 caracteres) | Cuenta con rol institucion | Cuando registro a una persona del colegio X | Entonces se crea su cuenta vinculada al colegio X y puede entrar con la contraseña temporal
|  |  |  | 3 | Desactivar personal | Dado que soy administrador | Persona del colegio X | Persona inactiva | Cuando desactivo a la persona | Entonces deja de ver y validar menores, sin borrar su historial
|  |  |  | 4 | Otros roles | Dado que soy guardián, protegido o personal institucional | Datos de colegio o de personal | Rechazo | Cuando intento crear un colegio o registrar personal | Entonces la operación es rechazada
|  |  |  | 5 | Sin datos de menores | Dado que soy administrador | N/A | Rechazo | Cuando intento ver los datos de un menor | Entonces la operación es rechazada
E11-01 | Como acudiente | Quiero otorgar consentimiento explícito y verificable para el tratamiento de datos del menor | Para cumplir la ley (Ley 1581 de 2012) | 1 | Sin aceptar la política | Dado que voy a registrar a un menor | Formulario sin la aceptación | Alta bloqueada | Cuando no he aceptado la política vigente | Entonces no puedo completar el alta
|  |  |  | 2 | Consentimiento registrado | Dado que acepté la política de tratamiento | Aceptación y versión de la política | Registro en consentimientos | Cuando completo el alta del menor | Entonces queda un registro con la versión, mi identidad y la fecha del servidor, que no se puede modificar ni borrar
E3-01a | Como guardián | Quiero definir la ruta casa–colegio sobre un mapa | Para que el sistema sepa por dónde debe ir el menor | 1 | Guardar ruta | Dado que soy el guardián de un menor ACTIVO | Puntos marcados en el mapa (mínimo 2) | Ruta en el servidor y GUARDAR_RUTA en audit_log | Cuando marco la ruta "Casa → colegio" y la guardo | Entonces la ruta queda guardada en el servidor y la acción en audit_log
|  |  |  | 2 | Reemplazar ruta | Dado que el menor ya tiene una ruta en ese sentido | Ruta nueva | Ruta reemplazada | Cuando guardo otra ruta en el mismo sentido | Entonces la nueva reemplaza a la anterior; máximo 2 rutas: ida y regreso (D12)
|  |  |  | 3 | Ruta inválida | Dado que envío una ruta con menos de 2 o más de 200 puntos, de más de 30 km o fuera de Colombia | Ruta inválida | Rechazo | Cuando la guardo | Entonces el servidor la rechaza (D15)
|  |  |  | 4 | Sin permiso | Dado que soy contacto de apoyo, personal del colegio, administrador o guardián de otro menor | N/A | Sin datos | Cuando intento leer o cambiar la ruta | Entonces no obtengo datos y el cambio es rechazado
|  |  |  | 5 | El menor no cambia su ruta | Dado que soy el protegido | Ruta | Rechazo | Cuando intento cambiar mi ruta | Entonces el cambio es rechazado
E3-01b | Como guardián | Quiero que la ruta quede guardada en el teléfono | Para verla aunque no tenga conexión | 1 | Guardar en caché | Dado que guardé o consulté las rutas de mi menor | Rutas del servidor | Copia en expo-secure-store | Cuando la app termina de sincronizar con el servidor | Entonces las rutas quedan en el teléfono y reemplazan la copia anterior
|  |  |  | 2 | Sin conexión | Dado que no tengo conexión | N/A | Rutas en modo lectura | Cuando entro a las rutas de mi menor | Entonces las veo desde la caché
|  |  |  | 3 | Cerrar sesión | Dado que cerré sesión | N/A | Caché borrada | Cuando vuelvo a abrir la app | Entonces la caché de rutas ya no existe
E3-02 | Como guardián | Quiero configurar un corredor de tolerancia en metros | Para evitar falsas alarmas por desvíos menores | 1 | Ver el corredor | Dado que estoy configurando la ruta de mi menor | Ancho del corredor con los botones − y + | Corredor dibujado en el mapa | Cuando cambio el ancho del corredor | Entonces veo el corredor sobre el mapa; solo puedo elegir entre 25 y 200 m, 50 por defecto (D10)
|  |  |  | 2 | Fuera de rango | Dado que alguien envía un corredor fuera de 25–200 m | Corredor inválido | Rechazo | Cuando se guarda la ruta | Entonces el servidor la rechaza
E3-03 | Como guardián | Quiero definir la duración esperada del trayecto | Para que el sistema detecte demoras anómalas | 1 | Guardar duración | Dado que estoy configurando la ruta de mi menor | Minutos (5 a 120) | Duración guardada | Cuando indico la duración esperada | Entonces queda guardada con la ruta
|  |  |  | 2 | Fuera de rango | Dado que indico menos de 5 o más de 120 minutos | Duración inválida | Rechazo | Cuando intento guardar la ruta | Entonces la app y el servidor la rechazan (D10)
E4-01 | Como protegido | Quiero iniciar un trayecto con un toque | Para activar el acompañamiento sin fricción | 1 | Iniciar trayecto | Dado que soy un protegido ACTIVO y mi guardián definió mis rutas | Toque en "Casa → colegio" | Trayecto EN_CURSO e INICIAR_TRAYECTO en audit_log | Cuando toco la ruta | Entonces se crea un trayecto EN_CURSO con la hora del servidor
|  |  |  | 2 | Segundo trayecto | Dado que ya tengo un trayecto EN_CURSO | Otro toque | Sin trayecto nuevo | Cuando intento iniciar otro | Entonces la app no crea un segundo trayecto
|  |  |  | 3 | Sin rutas | Dado que mi guardián todavía no definió una ruta | N/A | Mensaje | Cuando abro la app | Entonces veo "Tu acudiente todavía no ha definido tus rutas." y no puedo iniciar un trayecto
|  |  |  | 4 | El guardián lo ve | Dado que soy el guardián del menor | N/A | Trayecto visible | Cuando el menor inicia un trayecto | Entonces puedo ver que tiene un trayecto EN_CURSO
E4-04 | Como protegido | Quiero ver un indicador permanente de que estoy siendo acompañado | Para saber cuándo se comparte mi ubicación | 1 | Con trayecto | Dado que tengo un trayecto EN_CURSO | N/A | Banda visible | Cuando uso la app en cualquier pantalla | Entonces veo siempre la banda "Te estamos acompañando"
|  |  |  | 2 | Sin trayecto | Dado que no tengo un trayecto EN_CURSO | N/A | Sin banda y sin ubicación | Cuando uso la app | Entonces la banda no aparece y la app no captura mi ubicación
E2-01 | Como guardián | Quiero invitar contactos de apoyo por enlace | Para ampliar quién puede auxiliar al menor | 1 | Crear invitación | Dado que soy guardián de un menor ACTIVO | Toque en "Invitar a un contacto" | Enlace y código de un solo uso que vencen en 72 h; CREAR_INVITACION en audit_log | Cuando invito a un contacto | Entonces obtengo el enlace y el código y se abre el menú de compartir de Android
|  |  |  | 2 | Límite de invitaciones | Dado que creé 10 invitaciones en la última hora | Invitación nueva | Rechazo | Cuando intento crear otra | Entonces la operación es rechazada
|  |  |  | 3 | Aceptar invitación | Dado que recibí una invitación válida | Enlace o código; nombre, correo y contraseña | Cuenta con rol apoyo vinculada al menor | Cuando la abro y creo mi cuenta | Entonces veo el primer nombre del menor y el nombre del guardián, quedo como contacto de apoyo y el guardián me ve como "Aceptó"
|  |  |  | 4 | Usada o vencida | Dado que la invitación ya se usó o venció | Enlace o código | Mensaje genérico | Cuando alguien la abre o intenta registrarse con ella | Entonces ve "Esta invitación ya no es válida. Pide una nueva." y no queda vinculado
|  |  |  | 5 | Apoyo sin rutas | Dado que soy contacto de apoyo | N/A | Sin datos | Cuando intento ver rutas o trayectos del menor | Entonces no obtengo ningún dato
E6-03 | Como protegido | Quiero cancelar la alerta con mi PIN dentro de 10 s | Para corregir un disparo involuntario | 1 | Cancelación a tiempo | Dado que se disparó una alerta | PIN correcto | Alerta cancelada | Cuando ingreso mi PIN correcto dentro de los 10 segundos | Entonces la alerta se cancela, nadie recibe notificación y queda un registro local del disparo cancelado
|  |  |  | 2 | PIN incorrecto o tiempo vencido | Dado que se disparó una alerta | PIN incorrecto o sin PIN | Alerta enviada | Cuando ingreso un PIN incorrecto o dejo vencer el temporizador | Entonces la alerta se envía de inmediato y no vuelve a pedirse confirmación
|  |  |  | 3 | Sin conexión | Dado que se disparó una alerta y el dispositivo no tiene conexión | PIN | Alerta no cancelada | Cuando ingreso mi PIN dentro de los 10 segundos | Entonces la alerta no se cancela, porque el PIN solo se verifica en el servidor, y la app avisa que no pudo verificarlo

## Instructivo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el Proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], Desempeñando el rol de [Rol], Como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de Escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de Aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Ejemplo (hidden)
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
Identificador (ID) de la Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
XX-XXXX-XXXX | Como un Cliente. | Necesito ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. | Con la finalidad de realizar busquedas de productos por categorías. | 1 | Categoría con al menos un producto. | En caso que una categoría tenga al menos un producto asociado. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Categoría sin productos. | En caso que una categoría no tenga productos asociados. | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | A continuación del nombre de la categoría, se mostrará entre paréntesis el siguiente texto "Sin Productos asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de las categorías | N/A | Cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar. | El sistema mostrará las categorías en orden alfabetico.

## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
NexaSafe · actualizado el 15/10/2026 · fuente: docs/PLAN_NEXASAFE.md, sección 7.2 (E3-01 dividida en E3-01a y E3-01b el 09/10/2026)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Criterios de aceptación | Dimensión / Esfuerzo (puntos de historia) | Prioridad (MoSCoW)
E0-01 | Como equipo, quiero un monorepo con ramas protegidas y plantillas de PR, para que ningún cambio llegue a main sin revisión. | Monorepo y ramas protegidas | Terminada (Sprint 00) | 1 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 3 | Alta (Must)
E0-02 | Como equipo, quiero un pipeline de CI que ejecute lint, pruebas y build en cada PR, para detectar regresiones antes del merge. | Pipeline de CI | Terminada (Sprint 00) | 1 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 5 | Alta (Must)
E0-03 | Como Security Champion, quiero SAST, SCA y escaneo de secretos automáticos, para que las vulnerabilidades se detecten sin depender de revisión manual. | SAST, SCA y secretos | Terminada (Sprint 00) | 1 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 5 | Alta (Must)
E0-04 | Como equipo, quiero ambientes dev y staging desplegados por pipeline, para probar el incremento en condiciones reales. | Ambientes dev y staging | Terminada (Sprint 00) | 1 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 5 | Alta (Must)
E0-05 | Como equipo, quiero generación automática de SBOM en cada release, para conocer el inventario de dependencias del producto. | SBOM automático | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 3 | Media (Should)
E1-01 | Como acudiente, quiero registrarme con correo y contraseña, para administrar los perfiles de mis hijos. | Registro del acudiente | Terminada (Sprint 01) | 2 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 3 | Alta (Must)
E1-02 | Como acudiente, quiero registrar a un menor y quedar vinculado como su guardián, para poder acompañar sus trayectos. | Alta del menor | Terminada (Sprint 01) | 2 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 5 | Alta (Must)
E1-03 | Como colegio, quiero validar que el menor está matriculado antes de activar su perfil, para impedir vinculaciones falsas. | Validación del colegio | Terminada (Sprint 01) | 3 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 5 | Alta (Must)
E1-04 | Como protegido, quiero ingresar con un PIN corto en lugar de contraseña, para acceder rápido sin exponer credenciales. | Ingreso con PIN | Terminada (Sprint 01) | 5 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 3 | Alta (Must)
E1-05 | Como usuario, quiero que mi sesión se guarde cifrada en el dispositivo, para no reautenticarme en cada trayecto. | Sesión cifrada | Terminada (Sprint 01) | 3 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 3 | Alta (Must)
E1-06 | Como administrador, quiero crear colegios y registrar a su personal institucional desde la app, para habilitar la validación de matrículas. | Administrador de colegios | Terminada (Sprint 01) | 5 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 5 | Alta (Must)
E1-07 | Como acudiente, quiero registrarme e iniciar sesión con mi cuenta de Google, para no tener que crear otra contraseña. | Ingreso con Google | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 5 | Media (Should)
E1-08 | Como usuario, quiero entrar con la huella de mi celular, para ingresar rápido sin escribir mi contraseña o mi PIN. | Ingreso con huella | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 3 | Baja (Could)
E2-01 | Como guardián, quiero invitar contactos de apoyo por enlace, para ampliar quién puede auxiliar al menor. | Invitar contactos | Terminada (Sprint 02): aceptada por el PO; prueba en Android pendiente | 5 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 5 | Alta (Must)
E2-02 | Como guardián, quiero definir qué ve cada contacto (solo alertas vs. trayectos), para no exponer la rutina del menor de más. | Visibilidad por contacto | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 5 | Media (Should)
E2-03 | Como guardián, quiero revocar un contacto en cualquier momento, para retirar el acceso de inmediato. | Revocar contacto | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 3 | Fase 2 (Won't en esta fase)
E3-01a | Como guardián, quiero definir la ruta casa–colegio sobre un mapa, para que el sistema sepa por dónde debe ir el menor. | Ruta sobre el mapa | Terminada (Sprint 02): aceptada por el PO; prueba en Android pendiente | 5 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 5 | Alta (Must)
E3-01b | Como guardián, quiero que la ruta guardada quede en caché en el teléfono, para verla sin conexión. | Caché de la ruta | Terminada (Sprint 02): aceptada por el PO; prueba en Android pendiente | 3 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 3 | Alta (Must)
E3-02 | Como guardián, quiero configurar un corredor de tolerancia en metros, para evitar falsas alarmas por desvíos menores. | Corredor de tolerancia | Terminada (Sprint 02): aceptada por el PO; prueba en Android pendiente | 2 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 3 | Alta (Must)
E3-03 | Como guardián, quiero definir la duración esperada del trayecto, para que el sistema detecte demoras anómalas. | Duración esperada | Terminada (Sprint 02): aceptada por el PO; prueba en Android pendiente | 2 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 3 | Alta (Must)
E4-01 | Como protegido, quiero iniciar un trayecto con un toque, para activar el acompañamiento sin fricción. | Iniciar trayecto | Terminada (Sprint 02): aceptada por el PO; prueba en Android pendiente | 4 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 5 | Alta (Must)
E4-02 | Como guardián, quiero ver la ubicación del protegido en vivo durante el trayecto, para saber dónde va. | Ubicación en vivo | Planificada (Sprint 03) | PENDIENTE: se escriben en el refinement del Sprint 03 | 8 | Alta (Must)
E4-03 | Como protegido, quiero que el trayecto se cierre solo al llegar al destino, para no depender de mi memoria. | Cierre automático | Planificada (Sprint 03) | PENDIENTE: se escriben en el refinement del Sprint 03 | 5 | Alta (Must)
E4-04 | Como protegido, quiero ver un indicador permanente de que estoy siendo acompañado, para saber cuándo se comparte mi ubicación. | Indicador de acompañamiento | Terminada (Sprint 02): aceptada por el PO; prueba en Android pendiente | 2 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 2 | Alta (Must)
E5-01 | Como sistema, quiero detectar cuando el protegido sale del corredor, para marcar el trayecto como DESVIADO. | Detección de desvío | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 8 | Fase 2 (Won't en esta fase)
E5-02 | Como protegido, quiero recibir una consulta "¿estás bien?" con 60 s de temporizador ante un desvío, para descartar una falsa alarma. | Consulta "¿estás bien?" | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 5 | Fase 2 (Won't en esta fase)
E5-03 | Como sistema, quiero escalar a ALERTA si no hay respuesta al temporizador, para no depender de que el usuario pueda reaccionar. | Escalamiento automático | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 5 | Fase 2 (Won't en esta fase)
E5-04 | Como sistema, quiero marcar el trayecto como vencido si excede la duración esperada, para cubrir el caso de retención sin desvío. | Trayecto vencido | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 5 | Media (Should)
E6-01 | Como protegido, quiero disparar una alerta manteniendo presionado el botón 3 s, para pedir ayuda sin toques accidentales. | Botón de pánico | Planificada (Sprint 03) | PENDIENTE: se escriben en el refinement del Sprint 03 | 5 | Alta (Must)
E6-02 | Como protegido, quiero disparar la alerta sacudiendo el celular durante un trayecto activo, para activarla sin mirar la pantalla. | Alerta por sacudida | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 5 | Media (Should)
E6-03 | Como protegido, quiero cancelar la alerta con mi PIN dentro de 10 s, para corregir un disparo involuntario. | Cancelar con PIN | Planificada (Sprint 03) | 3 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 3 | Alta (Must)
E6-04 | Como protegido, quiero que la pantalla entre en modo discreto durante la alerta, para que un agresor no note que estoy transmitiendo. | Modo discreto | Planificada (Sprint 04) | PENDIENTE: se escriben en el refinement del Sprint 04 | 5 | Alta (Must)
E6-05 | Como sistema, quiero enviar ubicación cada 5–10 s durante la alerta, para dar trazabilidad al desplazamiento. | Ubicación durante la alerta | Planificada (Sprint 03) | PENDIENTE: se escriben en el refinement del Sprint 03 | 5 | Alta (Must)
E6-06 | Como guardián, quiero autorizar la captura de audio ambiente durante alertas, para contar con evidencia si ocurre un hecho. | Audio ambiente | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 8 | Baja (Could)
E7-01 | Como guardián, quiero recibir una notificación push con sonido prioritario ante una alerta, para reaccionar aunque el teléfono esté en silencio. | Notificación push | Planificada (Sprint 04) | PENDIENTE: se escriben en el refinement del Sprint 04 | 5 | Alta (Must)
E7-02 | Como guardián, quiero marcar "voy en camino", para que los demás sepan que la alerta ya está siendo atendida. | "Voy en camino" | Planificada (Sprint 04) | PENDIENTE: se escriben en el refinement del Sprint 04 | 3 | Alta (Must)
E7-03 | Como guardián, quiero ver quién más respondió y a qué hora, para coordinar sin duplicar esfuerzos. | Quién respondió | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 3 | Media (Should)
E8-01 | Como puesto de control, quiero una vista en la app con las alertas activas sobre un mapa, para atenderlas en tiempo real. Incluye un gráfico interactivo de alertas por día y por tipo de cierre. | Vista del puesto de control | Planificada (Sprint 04) | PENDIENTE: se escriben en el refinement del Sprint 04 | 8 | Alta (Must)
E8-02 | Como puesto de control, quiero generar un reporte de escalamiento con los datos del incidente, para entregarlo a la autoridad. | Reporte de escalamiento | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 5 | Fase 2 (Won't en esta fase)
E8-03 | Como coordinador, quiero un mapa de calor de incidentes por zona y franja horaria, para sustentar intervenciones en el barrio. | Mapa de calor | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 8 | Media (Should)
E9-01 | Como sistema, quiero registrar cada evento del incidente con marca de tiempo inmutable, para tener una bitácora auditable. | Bitácora del incidente | Planificada (Sprint 04) | PENDIENTE: se escriben en el refinement del Sprint 04 | 5 | Alta (Must)
E9-02 | Como guardián o puesto de control, quiero cerrar la alerta clasificándola, para dejar constancia del desenlace. | Cierre clasificado | Planificada (Sprint 04) | PENDIENTE: se escriben en el refinement del Sprint 04 | 3 | Alta (Must)
E9-03 | Como coordinador, quiero consultar el histórico de incidentes de un protegido, para hacer seguimiento a casos reincidentes. | Histórico de incidentes | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 5 | Media (Should)
E10-01 | Como sistema, quiero encolar la alerta localmente si no hay red, para enviarla apenas se recupere la conexión. | Cola offline | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 8 | Fase 2 (Won't en esta fase)
E10-02 | Como sistema, quiero reintentar el envío en segundo plano hasta confirmar la entrega, para no perder una alerta encolada. | Reintentos | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 5 | Media (Should)
E10-03 | Como guardián, quiero ver la marca "última posición hace X min", para no confundir un dato viejo con uno actual. | Antigüedad de la posición | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 3 | Fase 2 (Won't en esta fase)
E11-01 | Como acudiente, quiero otorgar consentimiento explícito y verificable para el tratamiento de datos del menor, para cumplir la ley. | Consentimiento | Terminada (Sprint 01) | 2 escenario(s): ver hoja "Historias de Usuario" | 5 | Alta (Must)
E11-02 | Como sistema, quiero eliminar automáticamente los trayectos con más de 90 días, para minimizar datos almacenados. | Retención de 90 días | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 5 | Fase 2 (Won't en esta fase)
E11-03 | Como acudiente, quiero exportar y solicitar la supresión de los datos de mi hijo, para ejercer el derecho de habeas data. | Habeas data | Fuera del semestre (fase 2) | Se escriben si la historia entra a una fase futura | 5 | Media (Should)
E11-04 | Como sistema, quiero no compartir ubicación fuera de trayecto activo o alerta, para garantizar el principio de finalidad. | Ubicación solo en trayecto | Planificada (Sprint 04) | PENDIENTE: se escriben en el refinement del Sprint 04 | 3 | Alta (Must)
| Total del backlog |  |  |  | 233
| Comprometido en el semestre (Sprints 0–4) |  |  |  | 131
| Terminado |  |  |  | 73

## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
Sprint 02 · planificado 20/10–31/10/2026 · ejecutado del 09/10 al 15/10/2026 · 26 pts · cerrado el 15/10/2026
[7 empty] | Día 1 · 09/10 |  | Día 2 · 12/10 |  | Día 3 · 13/10 |  | Día 4 · 14/10 |  | Día 5 · 15/10 |  | Día 6 · 16/10 |  | Día 7 · 19/10 |  | Día 8 · 20/10 |  | Día 9 · 21/10 |  | Día 10 · 22/10 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Herramienta | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SB-E3-01a | Ruta casa–colegio sobre un mapa (5 pts, #45) | Modelo de datos del sprint y decisiones D14–D17 (PR #34 y #42) | Documentación | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB-E3-01a | Ruta casa–colegio sobre un mapa (5 pts, #45) | Migración: PostGIS, rutas, trayectos y contactos_apoyo con RLS y 46 pgTAP (PR #40) | Supabase (PostgreSQL + PostGIS) | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB-E3-01a | Ruta casa–colegio sobre un mapa (5 pts, #45) | Pantallas W1 y W2 y mapa de OpenStreetMap con Leaflet (PR #42) | Expo + react-native-webview + Leaflet | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB-E3-02 | Corredor de tolerancia en metros (3 pts, #47) | Corredor de 25 a 200 m en el editor y validación en el servidor (PR #42) | Expo + Supabase | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB-E3-03 | Duración esperada del trayecto (3 pts, #48) | Duración de 5 a 120 min en el editor y validación en el servidor (PR #42) | Expo + Supabase | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB-E3-01b | Caché local de la ruta (3 pts, #46) | Rutas en expo-secure-store y vista sin conexión (PR #56) | Expo + expo-secure-store | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB-E4-01 | Iniciar trayecto con un toque (5 pts, #49) | Función iniciar_trayecto en la base de datos (PR #40) | Supabase | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB-E4-01 | Iniciar trayecto con un toque (5 pts, #49) | Pantalla de inicio del menor W3 (PR #57) | Expo + TypeScript | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB-E4-04 | Indicador de acompañamiento (2 pts, #50) | Banda "Te estamos acompañando" W4 (PR #58) | Expo + TypeScript | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB-E2-01 | Invitar contactos de apoyo por enlace (5 pts, #51) | Funciones de invitación en la base de datos (PR #40) | Supabase | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB-E2-01 | Invitar contactos de apoyo por enlace (5 pts, #51) | Pantallas W5 y W6 y enlace nexasafe:// D14 (PR #59) | Expo + TypeScript | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | Prueba en Android físico de las 7 historias | Lista docs/scrum/sprint-02/pruebas-android.md (PR #64) | APK de EAS (preview) | Juan Felipe Pineda Cardona | Pendiente: sin Android disponible (R9) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | Cierre del sprint | PR #64 · Security Review, review, retro y pruebas en Android | Documentación | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on H5: PENDIENTE: horas estimadas y consumidas por tarea. El equipo las informa desde el 12/10/2026; antes no se registraron horas.

## Sprint Backlog S00
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
Sprint 00 · planificado 22/09–02/10/2026 · ejecutado el 03/10/2026 · 18 de 18 pts · medido en puntos (no se registraron horas)
[7 empty] | Día 1 · 03/10 |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | — |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Herramienta | Dueño / Voluntario | Estatus | Puntos de la historia | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SB-E0-01 | Monorepo con ramas protegidas y plantillas de PR | PR #2 · monorepo, plantillas de PR y protección de main | GitHub | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
SB-E0-02 | Pipeline de CI: lint, pruebas y build en cada PR | PR #3 · workflow de CI (ESLint, Prettier, Jest, expo export) | GitHub Actions | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
SB-E0-03 | SAST, SCA y escaneo de secretos automáticos | PR #4 · Semgrep, npm audit con excepciones, Gitleaks y CodeQL | GitHub Actions, Semgrep, Gitleaks | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
SB-E0-04 | Ambientes dev y staging desplegados por pipeline | PR #5 · proyectos de Supabase y despliegue a staging | Supabase CLI, GitHub Actions | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
— | Trabajo no planificado | PR #1 · inconsistencias de los entregables (v1.1) y plan v1.2 | Documentación | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | Trabajo no planificado | PR #6 · decisiones del Sprint 00 | Documentación | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | Trabajo no planificado | PR #17 · Dependabot sin saltos de versión mayor | GitHub Dependabot | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | Cierre del sprint | PR #19 · review, retro, resumen e informe de pruebas | Documentación | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total | [5 empty] | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0

## Sprint Backlog S01
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
Sprint 01 · planificado 06/10–17/10/2026 · ejecutado 03/10–05/10/2026 · 29 de 29 pts · medido en puntos (no se registraron horas)
[7 empty] | Día 1 · 03/10 |  | Día 2 · 04/10 |  | Día 3 · 05/10 |  | Día 4 · 06/10 |  | Día 5 · 07/10 |  | Día 6 · 08/10 |  | Día 7 · 09/10 |  | — |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Herramienta | Dueño / Voluntario | Estatus | Puntos de la historia | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
SB-E11-01 | Consentimiento explícito y verificable del acudiente | PR #21 · esquema base con RLS, consentimiento y auditoría (38 pgTAP) | Supabase (PostgreSQL + RLS) | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
SB-E1-01 | Registro de acudiente con correo y contraseña | PR #22 · registro e ingreso con Supabase Auth | Expo SDK 54 + TypeScript | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
SB-E1-05 | Sesión cifrada en el dispositivo | PR #23 · sesión en expo-secure-store | Expo SDK 54 + TypeScript | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
SB-E1-06 | Administrador: colegios y personal institucional | PR #24 · pantallas de administrador y Edge Function admin-personal | Expo + Edge Functions (Deno) | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
SB-E1-02 | Alta de menor y vinculación como guardián | PR #25 · alta del menor con foto y consentimiento | Expo + Supabase Storage | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
SB-E1-03 | Validación de matrícula por el colegio | PR #26 · el colegio valida la matrícula | Expo + Supabase | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
SB-E1-04 | Ingreso del protegido con PIN corto | PR #27 · ingreso con documento y PIN (Edge Function auth-pin) | Expo + Edge Functions (Deno) | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 0
SB-E1-04 | Ingreso del protegido con PIN corto | PR #28 · tipos de Supabase regenerados | Supabase CLI | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SB-E1-04 | Ingreso del protegido con PIN corto | PR #29 · PIN aleatorio generado en el servidor | Edge Functions (Deno) | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | Planning del sprint | PR #20 · planning del Sprint 01 | Documentación | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | Security Review | PR #30 · Security Review del Sprint 01 | Documentación | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | Trabajo no planificado | PR #31 · corrección de SEC-01 y SEC-03 | Edge Functions + Supabase | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | Trabajo no planificado | PR #35 · shell-quote 1.12.0 (Critical) | npm overrides | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
— | Cierre del sprint | PR #36, #37, #38 y #39 · review, retro, resumen y pruebas en Android | Documentación | Juan Felipe Pineda Cardona | Terminada | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Total | [5 empty] | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0